## Équipe
Entrez la liste des membres de l'équipe dans les cellules B6 à B12
Nom
Isidore
Kerian
Mathis
Eric
Identifier le mandat et le numéro de sprint
Mandat
StarFighter
Sprint

## jour1
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Isidore
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | début eventListener et boucle
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Finir initialisations et boucle
| Problème rencontré ? | n/a
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | super classe objet volant et projectile
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | sous classe vaisseau, ovni et asteroide
| Problème rencontré ? | n/a
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Menu vue première version
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Vue jeu première version
| Problème rencontré ? | n/a
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | menuControleur
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | initialisation du jeu controleur
| Problème rencontré ? | n/a
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Mathis | Kerian | Comment vous voulez que je fasse le menu? | 3 options : Jouer, Afficher les scores et quitter | 17/11/2022
Kerian | Eric | Comment faire une sous classe dans python? | tu met la super classe en parenthèse de la sous classe | 17/11/2022
Eric | Mathis | Comment on fait pour afficher les image? | Tu utulise la fonction tkinter create_image() | 17/11/2022
Isidore | Eric | Comment on va faire pour genéré le jeu quand ont est dans le menu? | Tu donne jeux controleur en paramètre au menu pour qu'il ait accès a la fonction genéré jeu | 17/11/2022

## jour2
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Eric
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Boucle, début déplacements vaisseau
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Finir déplacements vaisseau
| Problème rencontré ? | Affichage non-coordonné à certains endroits
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | sous classe vaisseau, ovni et asteroide
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | super classse powerups
| Problème rencontré ? | n/a
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | jeu vue (champ vie, champ nom,)
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | fonction draw pour les image
| Problème rencontré ? | grid et pack ne vont pas bienb marcher sur une image
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | initialisation du jeu controleur
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | gameloop et ecouteur
| Problème rencontré ? | n/a
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Kerian | Isidore | voulez-vous une super classe powerups? | oui | 20/11/2022
Isidore | Mathis | on fait un tableau d'ovnis ou on les crée un à la fois? | un tabaleau pour avoir le controle sur chacun des ovnis | 20/11/2022

## jour3
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Kerian
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | déplacement complet vaisseau
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | début déplacement logique ennemis
| Problème rencontré ? | n/a
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | super classse powerups
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | update modèle (image)
| Problème rencontré ? | n/a
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | fonction draw (objet, jeu, menu)
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | update fonctions de modèles
| Problème rencontré ? | n/a
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | écouteur, gameloop
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | correctifs de bugs
| Problème rencontré ? | n/a
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Kerian | Mathis | Comment on fait pour modifier la taile des image | Tu import la librairie PIL et tu utulise la fonction resize | 24/11/2022
Eric | Kerian | Est ce que on utulise la fonction loopEvent pour faire notre boucle de jeu | Oui | 24/11/2022

## jour4
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Mathis
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | déplacement ovnis
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | déplacement astéroides
| Problème rencontré ? | n/a
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Ajout du champ image et leur formatage
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | classe partie
| Problème rencontré ? | n/a
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | AJout des image, correction des erreurs
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Première version qui lance
| Problème rencontré ? | n/a
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Correction de bugs
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Affichage de la fenetre et du vaisseau
| Problème rencontré ? | n/a
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Isidore | Eric | Comment on va faire pour connecté la logique a l'affichage | Appele la fonction drawObjet avec la nouvelle possition logique | 30/11/2022
Isidore | Eric | Comment on va éffacer les ancienne possition du canvas alors ? | la fonction supprime l'ancienne possition normalement | 30/11/2022

## jour5
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Isidore
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | déplacements astéroides
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | collisions ennemis
| Problème rencontré ? | n/a
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | documentation classe modele
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | corrections bugs modeles
| Problème rencontré ? | n/a
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Affichage du vaiseau et background
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | version qui lance (correction erreur)
| Problème rencontré ? | changement dans background
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Affichage du vaiseau et background
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Les projectiles
| Problème rencontré ? | loopEvent
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Kerian | Eric | Comment j'attribue des id pour les objets pour que ça soit pas pareil | Enleve le id de la super classe et met le dans la sous classe | 2022-03-12

## jour6
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Eric
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | refonte système d'initialisation aléatoire ennemis
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | finir deplacement ennemis
| Problème rencontré ? | déplacement graphique de plusieurs images
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | corrections bugs modeles
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | parties et score
| Problème rencontré ? | n/a
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | correction des bug et 1er version fonctionnel
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Menu vue
| Problème rencontré ? | n/a
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Les projectiles
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | les powerUps
| Problème rencontré ? | loopEvent
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Eric | Kerian | Comment on fait pour regler le problème du loopEvent? | Essaye de faire un while à la place | 2022-06-12
Isidore | Eric | les déplacements bug un peu. Vous savez pourquoi? | Parce qu'on les dessine et les detruit a chaque fois | 2022-06-12
Isidore | Eric | Comment on fait pour regler ça | on utilise la méthode update a la place de draw | 2022-06-12

## jour7
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Mathis
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Système collisions ennemis
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Tir et collisions des projectiles d'ovnis
| Problème rencontré ? | hitbox pas tout à fait à l'échelle
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | parties, scores et doc
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | fonctionement powerups
| Problème rencontré ? | n/a
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Menu vue
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | demander nom, voir les déplacement
| Problème rencontré ? | n/a
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | powerUps
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | affichage des déplacements
| Problème rencontré ? | n/a
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Mathis | Isidore | A quel moment voulez vous qu on demande le nom | apres que le choix du menu a été fait | 2022-08-12
Kerian | Eric | Pourquoi les scores ne fonctionnent pas | il faut modifier la valeur avant qu'elle soit affiché | 2022-08-12

## jour8
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Mathis
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | tirs des ovnis et collisions
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | triage du score, documentation
| Problème rencontré ? | n/a
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | fonctionement powerups
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | boss
| Problème rencontré ? | changer taille images pour objet déja crée
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Demander le nom
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | regler le probleme de l'affichage
| Problème rencontré ? | pas de variable pour stoker le nom
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | affichage des déplacements
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | regler le probleme de l'affichage
| Problème rencontré ? | l'affichage
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Eric | Mathis | canvas.move fonctionne pas | canvas.move déplace de quelque pixel donc donner une possition ne va pas marcher | 2022-10-12
Mathis | Kerian | Dnas quel variable que je met le nom | dans self.nom de jeu controleur | 2022-10-12

## jour9
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Mathis
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | refonte systeme de projectile et de collision de projectile
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | triage du score
| Problème rencontré ? | déplacement logique vertical ne s'effectuait pas
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | boss, documentation
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | boucle de parties/menus
| Problème rencontré ? | n/a
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | regler le probleme de l'affichage
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Afficher la vie/score dans le jeu
| Problème rencontré ? | N/A
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | regler le probleme de l'affichage
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | ramasser les powerUps, collision et tirer les projectiles
| Problème rencontré ? | n/a
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Kerian | Mathis | Est-ce que je devrai changer l'image pour le boss | Absolument | 13/12/2022

## jour10
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Mathis
Isidore
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Triage, affichage du score et finition
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Remise
Problème rencontré ?
Kerian
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | boucle de parties/menus et documentation
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Remise
| Problème rencontré ? | comment reafficher le menu après la fin d'une partie
Mathis
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Afficher la vie/score dans le jeu
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Remise
| Problème rencontré ? | sa fonctionait pas parce que je désinait le background par dessus
Eric
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | ramasser les powerUps, collision et tirer les projectiles
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Remise
| Problème rencontré ? | n/a
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
15/12/2022